## Sheet1
任务名称 | 输入 | 输出
项目团队组织
成立一个5人团队 | 5个人 | 一个团队
选出项目经理 | 项目经理候选人 | 项目经理
组号确认 | 团队 | 组号
项目准备工作
选出项目记录、录音人 | 会议记录人候选 | 会议记录人
确定会议时间地点 | 每个组员空闲时间分布 | 2个固定的例会时间地点
大项目题目选择 | 题目可选项，组员意见 | 大项目选题
小组logo设计 | 设计负责人 | 小组logo
软件相关工具准备
软件安装 | 需要安装的软件名及版本号 | 装了软件的设备
git培训&git管理员确认 | 培训员和被培训员 | 可以独立操作git的组员
IBM Rational Rose学习 | 负责人 | 熟练掌握该软件的人
Axure RP学习 | 负责人 | 熟练掌握该软件的人
IBM Rational DOORS Next Generation网站学习 | 负责人 | 熟练掌握该软件的人
整理出杨枨老师时间表 | 老师时间 | 时间表
项目相关者基本信息补充 | 相关者基本信息文件模板 | 完善的相关者基本信息文件
组员课程表上传 | 课程表上传文件夹 | 带有全部组员课程表的文件夹
项目计划
项目可行性分析
可行性分析报告草稿 | 负责人 | 草稿
可行性分析资料准备 | 全部组员 | 5份可行性分析资料
可行性分析讨论会议 | 全部组员及5份可行性分析资料 | 比较完善的可行性报告
可行性分析报告正式版 | 负责人 | 可行性分析报告正式版
可行性分析报告文档完成 | 邮件负责人发送邮件 | 助教回复通过
项目章程
项目章程初稿 | 负责人 | 草稿
项目章程讨论 | 全部组员及5份项目章程分析资料 | 比较完善的项目章程
项目章程正式版 | 负责人 | 项目章程正式版
项目章程通过 | 邮件负责人发送邮件 | 助教回复通过
项目总体计划
总体项目计划草稿 | 负责人 | 草稿
甘特图制作 | 项目计划分析，安排 | 现阶段甘特图
LRC图制作 | 甘特图及负责人 | 现阶段LRC图
WBS图制作 | 甘特图及负责人 | 现阶段WBS图
风险控制 | 负责人 | 风险控制分析文件
总体项目计划第二版 | 负责人，甘特图，WBS，LRC，风险计划 | 总体项目计划第二版分析文件
小组例会 | 小组成员 | 小组例会纪要及录音
OBS图 | 负责人及组织结构成员 | OBS图分析文件
利益相关者 | 负责人及项目相关者 | 利益相关者分析文件
总体项目计划讨论 | 小组成员及准备资料 | 总体项目计划更新版
小组例会 | 小组成员 | 小组例会纪要及录音
会议纪要及录音上传
OBS图修改
甘特图更新
WBS树状结构更新
LRC更新
计算每项任务预算
选择合适的生命周期模型
配置系统管理计划
总体项目计划正式版
总体项目计划ppt
总体项目计划文档完成
需求分析
需求工程计划-初步
确定访谈负责人
用户信息搜集
项目团队信息整理
估计需求工作量
需求工程计划初稿
定义愿景与范围
识别用户群
举行引导式需求获取讨论会
需求获取访谈
识别系统事件和响应
分发调查问卷
观察用户如何完成工作
组织焦点小组
分析文档
选择产品代言人
QA计划
QA计划讨论
QA计划文档正式版
QA计划文档完成
需求工程计划
需求工程计划第二版
需求工程计划第三版
需求工程计划讨论
需求工程计划正式版
需求工程计划文档完成
软件需求规格说明书
应用环境建模
创建原型
分析可实现性
排列需求优先级
创建数据字典
需求建模
分析接口
将需求分配到子系统
模拟需求
评审需求
测试需求
定义验收条件
建立基线，管理需求版本
软件需求规格说明书文档完成
软件需求变更文档
软件需求变更文档模板
建立变更控制流程
使用需求管理工具
跟踪需求状态
跟踪需求问题
软件需求变更记录
软件需求变更文档完成
系统设计与实现计划
系统设计与实现计划文档完成
软件概要设计说明
软件概要设计说明
测试计划
测试计划
安装部署计划
安装部署计划
培训计划
培训计划
系统维护计划
系统维护计划