## Sheet1
PRD2018G10-LRC线性责任表
版本控制
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注
| 0.1.0 | 李俊 黄浩峰 夏昌灏 吴荣欣 叶忠杰 | 2018/10/20-2018/10/21 | 创建
标识： 1： 负责 2： 参与 3：通知 4：审批
WBS
1 | 项目团队组织 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1 | 成立一个5人团队 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 | 选出项目经理 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
1.3 | 组号确认 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 项目准备工作
2.1 | 选出项目记录、录音人 |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4
2.2 | 确定会议时间地点 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.3 | 大项目题目选择 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.4 | 小组logo设计 |  |  |  | 4、3 | 3 | 3 | 3 | 1
2.5 | 软件相关工具准备
2.5.1 | 软件安装 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5.2 | git培训&git管理员确认 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 项目计划
3.1 | 项目可行性分析
3.1.1 | 可行性分析资料准备 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1.2 | 可行性分析讨论会议 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.1.3 | 可行性分析报告文档 |  |  |  | 4、2 | 1 | 2 | 2 | 2
3.2 | 项目章程
3.2.1 | 项目章程初稿 |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
3.2.2 | 项目章程讨论 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
3.2.3 | 项目章程正式版 |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
3.2.4 | 项目章程通过
3.3 | 项目总体计划 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
3.3.1 | 总体项目计划初稿 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3.2 | 甘特图制作 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3.3 | LRC图制作 |  |  |  | 4、3 | 3 | 3 | 1 | 3
3.3.4 | WBS图制作 |  |  |  | 4、3 | 3 | 1 | 3 | 3
2.5.3 | IBM Rational Rose学习 |  |  |  | 4、3 | 3 | 3 | 1 | 3