## Slide 1: 需求工程项目计划
组长：李俊
组员：黄浩峰 叶忠杰 夏昌灏 吴荣欣

## Slide 2: 目录
第1章 引言
第2章 项目概述
第3章 实施计划
第4章 范围管理计划
第5章 质量管理计划
第6章 沟通管理计划
第7章 风险管理计划
第8章 配置管理系统
第9章 人力资源管理计划
第10章 成本管理计划

## Slide 3: 第1章 引言

## Slide 4: 1.1项目说明

## Slide 5: 1.2编写目的
为了把软件工程化，以更有效地开发需求，开发软件并实现有效的管理。

## Slide 6: 1.3 业务目标
管理员:
教师:批量检查批改点评作业
学生:方便的提出疑问,快速得到回应
游客:提前浏览相关信息,做好选课准备

## Slide 7: 1.4 参考文献
书名 | 作者 | 出版社 | ISBN
《软件需求》 | Karl Wiegers, Joy Beatly | 清华大学出版社 | 9787302426820
《IT项目管理》(第8版) | Kathy Schwalbe | 机械工业出版社 | 9787111582335
《软件工程导论》 | 张海藩,牟永敏 | 清华大学出版社 | 9787302330981
《敏捷软件需求》 | Dean Leffingwell [美] | 清华大学出版社 | 9787302354475

## Slide 8: 第2章 项目概述

## Slide 9
专门为一个教师，一门课程而建的网站，并可以有效的提供多课程交叉的资源共享与控制。它的主要用户是项目管理,需求工程和相关课程的教师和选了这门课的所有学生以及一些感谢趣的网友，所以用户单一管理方便。这个网站让学生和教师更加有效地沟通，让学生了解更多软件项目管理与软件需求相关知识，也为项目管理，需求工程，统一建模等软件工程化课程的教学方法提供试验基地。

## Slide 10: 2.1 工作内容
需求的获取对于一个项目的开发是极为重要的，我们所必须要做的，就是定义需求开发过程，编写前景的范围文档，确定我们的目标用户，以及他们身上的特质，为每类用户选择用户代言人，建立典型的用户小组，和用户代表接触，交流，确定用例系统事件和响应，召开专门的的需求获取研讨会，调研用户的工作流程，在检查当前的系统，进一步完善需求，跨项目重用需求。
需求的获取，也是这门课程的重点，因此将会把注意力集中在这部分，得到了需求以后，开始项目的估计，进度计划，项目跟踪，完成策划这一步后，开始建模与设计。

## Slide 11: 2.2 产品
项目名称：软件工程系列课程教学辅助网站
编程语言：html，JavaScript，Java等
主要功能：教师可对学生资料、成绩以及所选课程进行修改管理；学生可通过查询获取自身成绩，自主选择相关课程。

## Slide 12: 2.3 验收标准和验收计划
验收测试：
时间：1天
内容：软件使用
//待定 两部分,杨老师+等侯老师公布评审方式
软件确认：
时间：1天
内容：确定软件的可使用性和完整性
项目文档 | 验收标准
《项目章程》 | 文档规范，内容翔实
《需求工程计划-初步》 | 文档规范，内容翔实
《前景与范围》 | 文档规范，内容翔实
《用例文档》 | 文档规范，内容翔实
《需求工程计划》 | 文档规范，内容翔实
《需求规格说明书》 | 文档规范，内容翔实
《需求变更控制文档》 | 文档规范，内容翔实
《用户手册》 | 文档规范，内容翔实
《概要设计说明》 | 文档规范，内容翔实
《项目总结报告》 | 文档规范，内容翔实
验收标准表格

## Slide 13: 第3章 实施计划

## Slide 14: 3.1 工作任务分解及人员分工

## Slide 15: 3.1 工作任务分解及人员分工
项目任务 | 截止时间
建立核心队伍 | 2018年10月9日
基本完成项目章程 | 2018年10月12日
初步完成可行性分析 | 2018年10月18日
初步确定开发计划 | 2018年10月25日
正式发布需求项目工程 | 2018年10月30日
确定需求开发过程 | 2018年10月30日
进行用户访谈 | 2018年11月11日
编写项目视图与范围 | 2018年11月12日
用户群分类 | 2018年11月13日
发布软件概要设计说明 | 2018年11月17日
需求重用 | 2018年11月19日
绘制联系图 | 2018年11月21日
创建开发原型 | 2018年11月23日
编写数据字典 | 2018年12月1日
完成需求规格说明 | 2018年12月12日
完成需求规格审核 | 2018年12月20日
确定需求变更过程 | 2018年12月24日
发布软件需求变更文档 | 2019年1月11日
发布软件维护计划 | 2019年1月17日
进行最终评审 | 2019年1月20日

## Slide 16: 3.2 WBS

## Slide 17: 3.3 甘特图

## Slide 18: 3.3 甘特图

## Slide 19: 3.4 里程碑
时间 | 内容
2018年10月9日 | 确定小组名单
2018年10月30日 | 正式发布软件需求工程项目计划
2018年10月31日 | 第一次评审
2018年11月12日 | 编写项目视图与范围
2018年11月25日 | 分析可行性
2018年12月14日 | 审查需求文档
2019年1月3日 | 维护变更历史纪录
2019年1月11日 | 发布软件需求变更文档
2019年1月20日 | 最终评审

## Slide 20: 第4章 范围管理计划

## Slide 21: 4.1 需求工程范围管理表
开发阶段 | 具体内容
知识技能培训 | 1．培训需求开发各个过程的主要负责人的技术能力 2．培训组员对于Project等工具的使用能力
需求获取 | 开发高层的业务模型 定义项目范围和高层需求 识别用户类和用户代表 获取具体的需求 确定目标系统的业务工作流 需求整理与总结
需求分析 | 1．绘制关联图 2．分析需求的可行性 3. 确定需求优先级 4. 需求整理与总结 5. 创建数据字典 6. 将需求分解到子系统
规格说明 | 1．确定SRS模板 2．确定文档模版 3．确定需求文件 4．确定需求跟踪矩阵 5．得出规格说明书 6．编写用户手册
需求验证 | 1．审查需求文档 2．测试需求 3．定义合格标准 4．需求评审
需求管理 | 1．备份需求的前版本 2．定义需求变更控制过程 3．分析需求变更的影响 4．对需求的变更进行决策 5．更新项目管理计划 6．分析更新后的需求的稳定性 7．维护需求变更的历史记录以及备份驳回的变更请求 8．创建需求跟踪矩阵
项目管理 | 1．确定软件开发生命周期 2．制订项目计划 3．及时与项目发布者进行沟通 4．确定项目的成本投入

## Slide 22: 第5章 质量管理计划

## Slide 23: 5.1 软件工程系列课程教学辅助网站的质量管理计划
该网站作为课堂教学之外的一个辅助手段，为软件工程课程的师生提供了一个交流的窗口，同时也是授课老师发布信息的平台，以及教学资源的有效载体，具有信息发布实时，疑惑解答专业，课程介绍全面，教学资源丰富的特点，可以说是对传统教学手段的一次大胆尝试与突破。
该网站主要面对的用户大致可以分为三类：教师（指软件工程课程的授课教师），注册学生（该课程的注册学生，即当前学期选修该课程的学生），游客（当前学期未选该课程，但对该课程有兴趣的学生，通常指软件学院低年级学生，也泛指所有在校学生）。

## Slide 24: 5.2 教师需求
定期与项目发布者进行沟通，了解发布者对项目的要求。
在小组开发出低版本的项目后，参与评审了解不足并改进。

## Slide 25: 5.3 学生需求
与非同类项目的开发小组进行沟通，了解学生需求。
在社会性媒体上发布问卷，获取同龄学生的具体看法，从中得出对应的需求。
观察学生在学习软件工程课程时的方法和途径，分析可能存在的需求

## Slide 26: 5.4 网站游客需求
在社会性媒体上发布问卷，获取除学生外其他社会人士的具体看法，从中得出对应的需求。
  项目质量保证
5.4.1确定质量管理的内容
5.4.2选择出质量管理小组
5.4.3确定小组各成员职责
5.4.4测试小组各成员职责

## Slide 27: 第6章 沟通管理计划

## Slide 28: 干系人联系
积极干系人 | 提出者 | 联系方式 | 所在地 | 干系人对该项目是否提过有价值的意见或帮助
李俊 |  | 15988127765 | 弘毅1-611 | TBD
黄浩峰 | 李俊 | 18967144915 | 弘毅1-611 | TBD
叶忠杰 | 李俊 | 18806819300 | 明德3-309 | TBD
吴荣欣 | 李俊 | 13396717714 | 明德3-308 | TBD
夏昌灏 | 李俊 | 17367073386 | 明德3-308 | TBD

## Slide 29: 干系人联系
杨枨（教师、项目发布者及验收者） | 李俊 | yangc@zucc.edu.cn | 理4-506 | TBD
侯宏仑（教师、项目发布者及验收者） | 李俊 | houhl@zucc.edu.cn | 理4-501 | TBD

## Slide 30: 开发者与客户沟通计划
客户：杨枨老师/侯宏仑老师
沟通人：G-10全组成员
沟通途径： 1.正式沟通：电子邮件发出邀请面谈.
2.非正式沟通：课上或课下的指导、邮件或者微信沟通。
3.非正式沟通提交作业：邮箱发送。
沟通计划 | 沟通方式 | 沟通地点 | 沟通时间 | 参与人员 | 产出 | 频度 | 目的
需求访谈 | 座谈开会 | 理四506 | 视情况决定 | 全体组员/客户/项目下达者 | 会议纪要/录音文件 | 项目开发期3-5次 | 获取客户，用户代表的需求。

## Slide 31: 开发者内部沟通计划
    正式沟通计划
沟通计划 | 沟通方式 | 沟通地点 | 沟通时间 | 参与人员 | 产出 | 频度 | 目的
周常会议 | 座谈开会 | cc咖啡厅或者全家，具体看情况 | 每周六晚，若个别组员时间冲突视情况调整。 | 全体组员 | 会议纪要/录音文件 | 每周1次 | 总结工作，下达新任务。进行组内评审。

## Slide 32: 开发者内部沟通计划
PRD G10会议记录表
会议名称 | 
会议时间 | 
会议地点 | 
人员出勤情况 | 
会议内容 | 

## Slide 33: 限制沟通因素
目前暂时可确定的有以下因素：组员生病或者家中有事无法出席参与沟通。
若出现此等因素，需在开会前通知组长，否则按缺席处理。

## Slide 34: 第7章 风险管理计划

## Slide 35: 项目风险类别定义
风险类别 | 描述
技术风险 | 指开发人员在设计、实现、接口、验证，维护等方面会遇到技术性问题
需求风险 | 指用户临时增加，改变需求对需求不满意。
人员风险 | 指开发人员的临时无法参与开发等，以及开发人员配置改变。
工具风险 | 指开发过程中的工具无法达到开发的要求，以及变更开发工具等。
任务风险 | 指开发人员对任务的不明确，以及开发人员没有及时完成自己的任务，团队合作配合问题等。
沟通风险 | 指客户与需求分析师，开发组内人员，项目经理与开发人员等在沟通上产生问题

## Slide 36: 风险概率与影响的定义
风险可能性的定性描述及其相应的范围值：
对成本影响的定性描述及其相应的范围值：
可能性等级 | 高 | 中 | 低
范围 | 概率超过50% | 概率10%到50% | 概率低于10%
影响等级 | 高 | 中 | 低
范围 | 超出预算30% 延期2个月以上 | 超出预算10%-30% 延期一个月到两个月 | 超出预算10%以下 延期一个月以内

## Slide 37: 风险评估
风险 | 优先级 | 影响等级 | 可能性等级 | 类别
1. 开发人员请假 | 高 | 高 | 高 | 人员风险
2. 项目成员不能实现项目 | 中 | 低 | 中 | 任务风险
3. Git远端仓库崩溃 | 高 | 高 | 低 | 工具风险
4. 客户提出难以理解的无理的需求 | 高 | 高 | 低 | 需求风险
5. 项目文件结构不符合规范或要求 | 高 | 中 | 中 | 技术风险
6. 对接下来的计划和任务理解不够充分明确 | 高 | 高 | 高 | 任务风险
7. 开发组内沟通的缺乏实时性 | 中 | 中 | 中 | 沟通风险
8. 缺少关于开发教学辅助网站的经验 | 中 | 中 | 中 | 技术风险
9. 成员的空闲时间不确定 | 高 | 高 | 高 | 人员风险
10. 团队成员的能力和素质，影响项目质量和进度 | 中 | 中 | 中 | 技术风险
11. 团队成员是否能共同为项目服务 | 低 | 低 | 中 | 任务风险
12. 各类工具是否到位，版本是否适合该项目 | 低 | 低 | 低 | 工具风险
13. 对工具、方法、技术理解的不够 | 高 | 高 | 高 | 技术风险
14. 用户不满意界面原型 | 高 | 高 | 高 | 需求风险
15. 硬件等不稳定而造成数据等丢失 | 高 | 中 | 低 | 工具风险

## Slide 38: 风险策划
风险 | 风险规避 | 风险控制
1. 开发人员请假 | 建立规范合理的考勤制度 | 将请假人员的任务分配给有空闲的组内人员，或者依据情况重新分配所有人任务
2. 项目成员不能实现项目 | 在项目开始前，PM对组内成员的能力进行把控并且进行合理培训 | 制定合理的培训计划，及时掌握成员的开发进度
3. Git远端仓库崩溃 | 备份文件 | 创建新的库
4. 客户提出难以理解的无理的需求 | 无法规避 | 说服客户，晓之以理，帮助客户改成合理的需求
5. 项目文件结构不符合规范或要求 | 上网寻找规范文件 | 修改文件结构
6. 对接下来的计划和任务理解不够充分明确 | 每次的任务向老师确认，并且合理分配任务，确保组员都有合适的任务 | 马上确定个人任务，并开始进程
7. 开发组内沟通的缺乏实时性 | 建立组内条约，规定交流时间，发布紧急任务时记得@全部人员 | 要求组内群的信息，事无巨细，立马查看并且回复
8. 缺少关于开发教学辅助网站的经验 | 向有关经验的开发者进行访谈，并且学习 | 向有经验者学习
9. 成员的空闲时间不确定 | 每周进行例会，安排工作表 | 每周进行例会，安排工作表
10. 团队成员的能力和素质，影响项目质量和进度 | 主动了解各个组员，并且进行team build | 对组员进行针对性的培训，并且安排相应工作
11. 团队成员是否能共同为项目服务 | 项目开始前，对各个组员进行沟通，讲清楚目标，任务等 | 和成员进行完整的沟通，采用公平、公正、公开的考评制度
12. 各类工具是否到位，版本是否适合该项目 | 征求老师的意见或者有经验人士的意见，并且在项目的启动阶段就落实好各项工具的来源 | 升级工具或者使用可以替代的工具
13. 对工具、方法、技术理解的不够 | 项目开始前安装好工具，并进行学习培训 | 学习培训各个工具
14. 客户不满意界面原型 | 与客户进行深度的交流，了解客户对界面的喜好 | 重新获取客户的需求后，采用快速原型重新做界面
15. 硬件等不稳定而造成数据等丢失 | 每次的数据等都要进行备份 | 将备份的数据等还原

## Slide 39: 第8章 配置管理系统

## Slide 40: 8.1 配置标志
软件配置标识就是对每个软件配置项的标识，基本按照《软件配置标识命名规则》进行。通过标识能够确定软件项之间的相互联系。

## Slide 41: 8.2 版本控制
1.首先在服务器上建立一个目录，作为项目配置数据库。在此目录下按照每个项目组建一个分目录，项目组代码及项目组名构成目录名，然后在此项目组目录下按照所属每个项目建一个子目录，同一项目的开发文档存放在一个目录下，项目编号紧跟项目名就是目录名。在一个项目分目录下可按非受控文档与受控文档建立一级次目录，然后在一级次目录下按文档的不同类型建立二级次目录，使得所有开发文档能分门别类的组织存放，便于查询。目录结构可见下图的示例。
2.项目子目录的受控文档一般只有项目经理和属于该项目的开发人员和配置管理员能够访问到。配置管理员负责分配访问权限，一般项目经理对该目录具有较大的权限——读取、添加和更改；一般开发人员只有读取的权限。
3.在项目开发的某一阶段结束时，通过了该阶段评审的这些开发文档交配置管理员保存到项目数据库，做为正式版本的第一版——1.0版本。
4.在以后的开发中，如果软件需要修改，那修改后的软件可用多级编号来表示新版本——1.1、1.2等加以区别标识。
5.在各个评审阶段产生的所有评审报告和修改报告都要进行编号保存，编号与相应文档的编号要对应。

## Slide 42: 8.3 变更控制
1.若客户提出需求的变更。由变更控制委员会(G10小组)决定讨论实现哪些变更。
2.对每个变更都应该进行影响分析。
3.对批准或否决的每一个变更请求理由都要进行记录。
4.绝不能修改或者删除变更请求的原始文本。
5.《软件变更记录表》由组长填写,主要记录软件开发过程中所有的修改情况,该表以修改时间排序,以便小组人员及时了解软件项最新的变化。

## Slide 43: 8.4 配置审计
为确保变更的实现，有两种措施：正式技术复审和软件配置审计。正式技术复审主要考虑所变更对象在技术上的正确性。软件配置审计作为一种补充，主要考虑那些通常不在复审过程考虑的因素。例如，是否遵循了软件工程标准，是否说明了变更日期和作者等。
配置审计人员准备配置审核检查单，并制定审计计划。配置审计人员按照计划安排时间进行审计，审计活动可能涉及到：项目范围、配置项的入库及出库、评审记录、配置配置项的变更历史、测试记录 、文件的命名、变更请求、版本的编号。
配置审计人员将在审计中发现不符合现象，做记录，并发送给项目经理，并对问题进行跟踪。

## Slide 44: 8.5 配置状态报告
配置状态报告
第 页 共 页
项目名称 |  |  |  |  |  | 
序号 | 配置项名称 |  | 配置标识 | 时间 | 状态 | 备注
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  |  | 
配置管理员 |  |  |  |  | 年 月 日 | 
配置状态报告填写说明
配置状态报告按规定时间，以项目为单位由配置管理员汇总并提交。配置状态报告由多页组成，因此应编制页码，每一页都应有表头。
项目名称：以受控库为单位的项目名称。
序号：从1开始顺序排列，次页连续排列。
配置项名称：配置项的中文名称。对一个配置项的若干个分项（卷），每个分项都作为一个配置项管理。
配置标识：包括版本号的配置项标识。
时间：本配置项最近一次状态变更的时间，用CCYY-MM-DD表示。
状态：配置项的现行状态。状态分为三类：
建立：表示本配置项是首次入库从未进行过任何变更；
修改：表示本配置项正在修改过程中；
重建：表示本配置项经变更后从新入库。变更后从新入库可能会出现多次，一律用“重建”表示，用版本号区分。
备注：其他要说明的信息。

## Slide 45: 第9章 人力资源管理计划

## Slide 46: 9.1角色和职责
9.1.1项目经理
本职概述：
负责项目管理工作，安排项目资源，对项目的规模、进度、工作量、质量、费用、风险、缺陷等进行控制，保证项目按计划运行，实现课程下达的项目目标
职务 | 姓名 | 负责内容 | 班级 | 学号 | 电话号码 | 寝室号
项目经理 | 李俊 | 负责任务的分配，文案起草 | 软工1602 | 31601395 | 15988127765 | 弘 毅 1-611

## Slide 47
9.1.2需求获取
本职概述：
负责联络提出的客户，并与客户建立有效的沟通，提炼出客户的需求
职务 | 姓名 | 负责内容 | 班级 | 学号 | 电话号码 | 寝室号
获取需求 | 叶忠杰 | 负责获取需求 | 软工1602 | 31603162 | 18806819300 | 明德3-309

## Slide 48
9.1.3需求分析
本职概述：
负责对获得的需求进行整理和分析，进行可行性分析，确定需求优先级，建立模型，确定合格标准。
职务 | 姓名 | 负责内容 | 班级 | 学号 | 电话号码 | 寝室号
分析需求 | 夏昌灏 | 负责分析需求的可行性，并以此创建开发原型 | 软工1601 | 31603158 | 17367073386 | 明德3-308

## Slide 49
9.1.4需求管理
本职概述：
负责跟踪和管理需求，对每一项变更进行分析，衡量需求的稳定性，管理变更的控制过程。
职务 | 姓名 | 负责内容 | 班级 | 学号 | 电话号码 | 寝室号
管理需求 | 黄浩峰 | 负责管控需求的稳定性 | 软工1602 | 31601393 | 18967144915 | 弘毅1-611

## Slide 50
9.1.5需求变更
本职概述：
负责对项目需求的变更，以满足客户和社会发展对软件不断提出的新要求。
职务 | 姓名 | 负责内容 | 班级 | 学号 | 电话号码 | 寝室号
变更需求 | 吴荣欣 | 负责和客户代表实时联络变更需求 | 软工1602 | 31603156 | 13396717714 | 明德3-308

## Slide 51: 9.1角色和职责
9.1.1项目经理
本职概述：
负责项目管理工作，安排项目资源，对项目的规模、进度、工作量、质量、费用、风险、缺陷等进行控制，保证项目按计划运行，实现课程下达的项目目标
职务 | 姓名 | 负责内容 | 班级 | 学号 | 电话号码 | 寝室号
项目经理 | 李俊 | 负责任务的分配，文案起草 | 软工1602 | 31601395 | 15988127765 | 弘 毅 1-611

## Slide 52: 9.2项目组织结构

## Slide 53: 9.3人员配备管理计划
9.3.1人员招募
课上老师下达分组任务后，两个小组各缺人，自愿合并，共同学习开发项目。

## Slide 54
9.3.2奖励与惩罚
等级 | 原因 | 奖励和惩罚
不合格 | 没有按时完成任务，或以其他原因导致全组扣分 | 个人反思
合格 | 能完成布置的任务，但质量不高 | 项目经理进行沟通提醒
良好 | 能完成布置的任务，且质量达到要求 | 无
优秀 | 能完高质量的完成布置的任务，或以其他原因使全组加分 | 无

## Slide 55
9.3.3合规性
1. 不得违反校纪校规。
2. 使用正当途径获得的资源和软件，不得使用和散播损坏他人利益等违法软件和资源。
3. 不得做出损害小组利益之事。
4.工作流程要按照杨枨老师和侯宏仑老师的要求保质保量完成

## Slide 56: 第10章 成本管理计划

## Slide 57: 10.1人力资源成本预算
开发 | 经费（元）
李俊 | 113.3小时*30.97元=3508.90
黄浩峰 | 110.2小时*30.97元=3412.89
叶忠杰 | 113.6小时*30.97元=3518.19
夏昌灏 | 108.5小时*30.97元=3360.24
吴荣鑫 | 114.3小时*30.97元=3538.87

## Slide 58: 10.2其他预算
预算种类 | 经费（元）
设备预算 | 待定
人员培训预算 | 待定
宣传预算 | 待定
其他 | 待定

## Slide 59: 谢谢各位